УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

- НАКАЗ

від 08 лютого 2024 року                   Вінниця                                  № 20

- Про затвердження Плану заходів із повернення

- дітей, які перебувають в будинках дитини, до родин

- або влаштування до сімейних форм виховання

- у Вінницькому районі

Відповідно до статей 23, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року № 703-р «Про затвердження плану заходів з реалізації ІІ етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду виховання дітей на 2017-2026 роки», спільного наказу Міністерства охорони здоровʼя України та Міністерства соціальної політики України від 04.12.2023 року Nº 2051/468-Н «Про затвердження Плану заходів із повернення дітей, які перебувають в будинках дитини, до родин або влаштування до сімейних форм виховання», наказу Вінницької обласної військової адміністрації від 01.02.2024 року № 56 «Про затвердження Регіонального плану заходів із повернення дітей, які перебувають в будинках дитини, до родин або влаштування до сімейних форм виховання»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів із повернення дітей, які перебувають в будинках дитини, до родин або влаштування до сімейних форм виховання у Вінницькому районі, що додається.

2. Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти  на  заступника начальника районної військової адміністрації Олену Футуймас.

Начальник районної військової

адміністрації                                                                                    Віталій УРДЗІК

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ начальника районної

військової адміністрації

__________ 2024 року № ______

- ПЛАН ЗАХОДІВ 
із повернення дітей, які перебувають в будинках дитини, до родин або влаштування

- до сімейних форм виховання у Вінницькому районі

| № | Найменування завдання | Найменування заходу | Індикатор виконання | Відповідальні за виконання | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Моніторинг потреб вихованців будинків дитини щодо забезпечення їх прав | 1) Провести моніторинг потреб вихованців будинків дитини щодо забезпечення їх прав | Проведено моніторинг потреб вихованців будинків дитини щодо забезпечення їх прав | Директори будинків дитини Служба у справах дітей районної військової адміністрації | І квартал 2024 року |
|  |  | 2) Провести моніторинг готовності сімей до повернення дітей із будинків дитини та можливостей батьків забезпечувати їх потреби в біологічних сім’ях | Проведено моніторинг готовності сімей до повернення дітей із будинків дитини та можливостей батьків забезпечувати їх потреби в біологічних сім’ях | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад Заклади, що надають у територіальних громадах соціальні послуги сімʼям з дітьми (центри соціальних служб, центри надання соціальних послуг, територіальні центри соціального обслуговування) | І квартал 2024 року |
|  |  | 3) Провести аналіз стану мережі прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатних вихователів з метою подальшого влаштування дітей в сімейні форми виховання, з урахуванням результатів індивідуальних потреб кожної дитини | Проведено аналіз стану мережі прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатних вихователів | Служба у справах дітей районної військової адміністрації | І квартал 2024 року |
|  |  | 4) Забезпечити роботу комісій з питань захисту прав дитини щодо: розроблення та здійснення заходів щодо надання дітям, влаштованим до закладів, їх сім’ям необхідних освітніх, медичних, соціальних, реабілітаційних послуг, з урахуванням підстав влаштування; розроблення та контроль за виконанням індивідуальних планів соціального захисту дитини, що влаштована до закладу, щодо подолання причин виникнення потреби в такому влаштуванні | Розроблено плани заходів щодо надання дітям, влаштованим до закладів, їх сім’ям необхідних освітніх, медичних, соціальних, реабілітаційних послуг, з урахуванням підстав влаштування Розроблено та здійснено контроль за виконанням індивідуальних планів соціального захисту дитини, що влаштована до закладу, щодо подолання причин виникнення потреби в такому влаштуванні | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад Заклади, що надають у територіальних громадах соціальні послуги сімʼям з дітьми (центри соціальних служб, центри надання соціальних послуг, територіальні центри соціального обслуговування) Служба у справах дітей районної військової адміністрації Служби у справах дітей виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад | І півріччя 2024 року |
|  |  | 5) Сприяти проходженню комплексної оцінки вихованців будинків дитини на базі інклюзивно-ресурних центрів області | Проведено комплексну психолого-педагогічну оцінку дітей | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |  |
| 2. | Забезпечення координації заходів, спрямованих на влаштування до сімейних форм виховання дітей, які перебувають в будинках дитини | 1) Провести оцінку ризиків і загроз для дитини у сім’ї/ сімейних формах виховання після повернення або влаштування дитини 2) Забезпечити процес набуття дітьми з будинків дитини, які не можуть бути повернуті до біологічних сімей, відповідних соціальних статусів, та влаштування їх до сімей усиновлювачів, опікунів, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу | Проведено оцінку ризиків і загроз Влаштовано не менше 15% дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування на усиновлення під опіку/ піклування, до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад Заклади, що надають у територіальних громадах соціальні послуги сімʼям з дітьми (центри соціальних служб, центри надання соціальних послуг, територіальні центри соціального обслуговування) Служба у справах дітей районної військової адміністрації Служби у справах дітей виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад | Протягом 2024 року |
| 3. | Заходи, спрямовані на повернення/ влаштування дітей, які перебувають в будинках дитини, в біологічні сімʼї, до сімейних форм виховання | Забезпечити повернення/ влаштування дітей, які перебувають в будинках дитини в біологічні сімʼї, до патронатних сімей | Влаштовано/повернуто не менше 85% дітей, які перебувають в будинках дитини, до патронатних сімей/ в біологічні сімʼї | Органи опіки і піклування сільських, селищних, міських рад Служба у справах дітей районної військової адміністрацій Служби у справах дітей виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад | Протягом 2024 року |
| 4. | Забезпечення супроводу дитини та сім’ї, до якої її повернуто, або влаштовано (усиновлювачів, опікунів, прийомних батьків, батьків-вихователів) | Забезпечити надання послуг біологічній сім’ї, усиновлювачам, опікунам, прийомним батькам, батькам-вихователям, куди повертається/ влаштовується дитина, відповідно до її індивідуальних потреб та потреб сім’ї | Забезпечено надання послуг біологічній сім’ї, усиновлювачам, опікунам, прийомним батькам, батькам-вихователям, куди повертається/ влаштовується дитина, відповідно до її індивідуальних потреб та потреб сім’ї | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад Заклади, що надають у територіальних громадах соціальні послуги сім’ям з дітьми (центри соціальних служб, центри надання соціальних послуг, територіальні центри соціального обслуговування) | Протягом 2024 року, надалі постійно |
| 5. | Моніторинг причин перебування вихованців будинків дитини, які не повернуті/влаштовані до біологічних сімей, сімейних форм виховання | Провести моніторинг причин перебування вихованців будинків дитини, які не повернуті/влаштовані до біологічних сімей, сімейних форм виховання або малих групових будинків щодо забезпечення їх прав, враховуючи їх потреби | Визначено місця дітей, які повернуті/ влаштовані до біологічних сімей, сімейних форм виховання або малих групових будинків | Органи опіки і піклування сільських, селищних, міських рад Служба у справах дітей районної військової адміністрацій | І-ІІІ квартал 2024 року |

Заступник начальника служби –

начальник відділу попередження

соціального сирітства та дитячої

бездоглядності                                                                                                                                          Мирослав БОРСУК