ДОДАТОК 1 до розпорядження голови районної державної адміністрації від 23 лютого 2017 року №113

І. Паспорт

районної Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів всіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в Вінницькому районі на 2016 – 2020 роки

| 1 | Ініціатор розроблення програми: | Вінницька районна державна адміністрація |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми | Розпорядження голови Вінницької райдержадміністрації № 665 від15 грудня 2015 року |
| 3 | Розробник програми | Вінницький районний сектор ГУДСНС України у Вінницькій області |
| 4 | Співрозробники програми | ---- |
| 5 | Відповідальний виконавець програми | Вінницький районний сектор ГУДСНС України у Вінницькій області |
| 6 | Учасники програми | Вінницький районний сектор ГУДСНС України у Вінницькійобласті,відділосвітиВінницькоїрайонноїдержавноїадміністрації, органи місцевого самоврядування |
| 7 | Терміни реалізації програми | 2016 – 2020 роки |
| 7.1 | Етапи виконання програми | 2016 – 2020 роки |
| 8 | Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні програми | Районний, сільський, селищний |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього в тому числі | 871,0тис.грн. |
| 9.1 | Коштів районного бюджету: | 605,0 тис.грн. |
| 9.2 | Коштів інших джерел | 200,0 тис.грн. |
| 9.3 | Кошти сільських, селищних бюджетів | 66,0 тис.грн. |

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                            О.Л.ОРЛОВСЬКА

ДОДАТОК 2 до розпорядження голови районної державної адміністрації від 23 лютого 2017 року №113

V. Ресурсне забезпечення районної Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів всіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в Вінницькому районі на 2016 – 2020 роки

- тис.грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання заходів Програми | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |  | Всього витрат на виконання заходів Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Обсяг ресурсів всього, в тому числі: | 158,0 | 209,0 | 147,0 | 179,0 | 178,0 |  | 871,0 |
| Районний бюджет | 105,0 | 155,0 | 95,0 | 125,0 | 125,0 |  | 605,0 |
| Інші джерела | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  | 200,0 |
| Сільський, селищний бюджет | 13,0 | 14,0 | 12,0 | 14,0 |  | 13,0 | 66,0 |

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                            О.Л.ОРЛОВСЬКА

ДОДАТОК 3 до розпорядження голови районної державної адміністрації від 23 лютого 2017 року №113

Розділ VI.

Напрями діяльності та заходи  районної Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів всіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в Вінницькому районі на2016 – 2020 роки

| № з/п | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерело фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування (тис.грн.) |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ретельне розслідування кожної пожежі на підвідомчих об’єктах, притягнення до відповідальності винних осіб та вжиття запобіжних заходів | 2016-2020 роки | Вінницький районний сектор ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Вкладень коштів не потребує | - | - | - | - | - | Запобігання пожежам та загибелі людей на них |
|  | Придбання паливно-мастильних матеріалів, запасних частин для оперативного реагування на надзвичайні ситуації | 2016-2020 роки | Вінницький районний сектор ГУДСНС України у Вінницькій області | Районний бюджет | - | - | 70,0 | 100,0 | 100,0 | Оперативне реагування |
|  | Провести заміну та ремонт непридатних пожежних гідрантів, водоймищ, обладнання водонапірних башт для забирання води пожежною технікою та улаштування під’їздів з твердим покриттям до природних водоймищ в населених пунктах | 2016-2020 роки | Сільські та селищні ради, ДПРЧ-17 смт. Вороновиця | Сільський, селищний бюджет | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | Забезпеченняоперативногореагуванняпротипожежногозахистунаселенихпунктівобласті |
|  | Проводити для працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щорічні наради, семінари, огляди та конкурси з питань забезпечення техногенної та пожежної безпеки | 2016-2020 роки | Сільські та селищні ради, Вінницький районний сектор ГУ ДСНС України у Вінницькій області, | Вкладень коштів не потребує | - | - | - | - | - | Забезпечення пожежної безпеки в органах виконавчої влади та органів місцевого самоврядування |
|  | Забезпечити проведення в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах “Тижнів знань безпеки життєдіяльності ” | 2016-2020 роки | Вінницький районний сектор ГУ ДСНС України у Вінницькій області, відділ освіти Вінницької райдержадміністрації | Вкладенькоштів не потребує | - | - | - | - | - | Забезпечення безпечної життєдіяльності дітей |
|  | З метою попередження загибелі дітей під час пожеж та надзвичайних ситуацій та їх навчання правилам безпечної життєдіяльності, забезпечити щорічне проведення обласного етапу всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників та Всеукраїнського збору-змагання “Школа безпеки ” | 2016-2020 роки | ВідділосвітиВінницькоїрайдержадміністраціїВінницькийрайонний сектор ГУ ДСНС України у Вінницькійобласті, | Районний бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Забезпечення безпечної життєдіяльності дітей |
|  | Визначити додаткові джерела та механізми фінансового і матеріально-технічного забезпечення ДПРЧ-17 смт. Вороновиця за рахунок позабюджетних, спонсорських коштів, шляхом виділення підприємствами, господарствами, суб’єктамипідприємницькоїдіяльностіблагодійноїдопомогибудівельними, пально-мастильними матеріалами, запчастинами, сільськогосподарською продукцією, а також на одержання платних протипожежних послуг відповідно до чинного законодавства | 2016-2020 роки | Вінницький районний сектор ГУ ДСНС України у Вінницькій області | За рахунок позабюд-жетних, спонсор-ських коштів, благодій-ної допомоги | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Розвиток матеріально-технічної бази оперативно-рятувальної служби |
|  | Забудовникам (замовникам) та проектним організаціям, незалежно від форм власності, відомчої належності та джерел фінансування, за винятком об’єктів, що споруджуються за рахунок бюджетів всіх рівнів, в проектно-кошторисній документації на нове будівництво, реконструкції, розширення, капітальний ремонт та переоснащення об’єктів виробничого, адміністративного, соціально-побутового та житлового призначення передбачати витрати для пайової участі всіх учасників інвестування будівництва в розвитку та зміцненні матеріально-технічної бази оперативно-рятувальної служби | 2016-2020 роки | Вінницький районний сектор ГУ ДСНС України у Вінницькій області, | Згідно кошторисної документації | - | - | - | - | - | Розвиток матеріально-технічної бази оперативно-рятувальної служби |
|  | Створення і обладнання необхідною кількістю наочної агітації кімнат по навчанню населення правилам пожежної безпеки при селищних і сільських радах. | 2016-2020 роки | Вінницький районний сектор ГУ ДСНС України у Вінницькій області, (виконавчі комітети сільських, селищних рад) | Сільський, селищний бюджет | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | Навчання населення правил техногенної та пожежної безпеки |
|  | З метою забезпечення техногенної та пожежної безпеки виробництв проводити технічне переоснащення та впровадження нових пожежонебезпечних виробів, технологій і устаткування лише після розгляду документації в органах державного нагляду у сфері техногенної та пожежної безпеки | 2016-2020 роки | Вінницький районний сектор ГУ ДСНС України у Вінницькій області, | Не потребує вкладень | - | - | - | - | - | Забезпечення пожежної безпеки у виробничій сфері |
|  | Забезпечити застосування у виробничій та інших сферах діяльності тільки сертифікованих будівельних матеріалів та конструкцій, а також промислових і побутових приладів (опалювальні прилади, кондиціонери, вентилятори, оргтехніка тощо), які мають встановлені показники пожежної безпеки | 2016-2020 роки | Вінницький районний сектор ГУ ДСНС України у Вінницькій області, сільські, селищні ради | Не потребує вкладень | - | - | - | - | - | Забезпечення пожежної безпеки у виробничій сфері |
|  | З метою оперативного реагування на надзвичайні події та рятування людей, забезпечити підрозділ ДПРЧ-17 смт.Вороновиця, Вінницький районний сектор Головного управління Державноїслужби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області аварійно-рятувальним обладнанням: - спеціальним одягом; - аварійно-рятувальним обладнанням. | 2016-2020 роки | Сільські, селищні ради, ДПРЧ-17 смт. Вороновиця | Районний бюджет | 100,0 | 150,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Розвиток матеріально-технічної бази оперативно-рятувальної служби |
|  | Проведеннямасово-роз’яснювальноїроботищодонедопущенняпожежнаоб’єктахта в населених пунктах району, попередження травмування та загибелі людей на них | 2016-2020 роки | Вінницький районний сектор ГУ ДСНС України у Вінницькій області, ДПРЧ-17 смт. Вороновиця | Не потребує вкладень | - | - | - | - | - | Зменшення кількості пожеж, травмування та загибелі людей на них |
|  | З метою здійснення заходів щодо запобігання пожежам, організації їх гасіння, сприяння і надання допомоги пожежно-рятувальним підрозділам, проведення роз’яснювальної роботи серед населення, в межах повноважень сприяти створенню та функціонуванню громадських організацій – Добровільних пожежних команд як громадських формувань. | 2016-2020 роки | Вінницький районний сектор ГУ ДСНС України у Вінницькій області ДПРЧ-17 смт. Вороновиця, виконкоми сільських та селищних рад | Не потребує вкладень | - | - | - | - | - | Зменшення кількості пожеж, матеріальних збитків, травмування та загибелі людей на пожежах |
|  | ВСЬОГО КОШТІВ ПО ПРОГРАМІ: | - | - | 871,0 | 158,0 | 209,0 | 147,0 | 179,0 | 178,0 | - |

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                            О.Л.ОРЛОВСЬКА